## plnenie akčný plán 2017
Príloha 2. PREHĽAD PROJEKTOV A AKTIVÍT PHSR
Číslo prioritnej oblasti | Komisia MsZ / Prioritná oblasť | Podprogram rozpočtu | Strategická téma rozvoja | Priorita | Opatrenie | Projekt predstavuje aspoň 10% bežných výdavkov z rozpočtu obce | Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce | Projekt predstavuje spracovaný ucelený strategický dokument | Projekt financovaný z externých zdrojov | Projekt schválený zastupiteľstvom | Plnenie akčného plánu 2017 - 2019 za rok 2017 názov aktivity/projektu | Náklady na projekt / aktivitu celkom | Finančné čerpanie v roku 2017 | Trvanie realizácie | Stav plnenia aktivity | Predmet plnenia AP 2018-2020 | Predmet plnenia AP 2017-2019 | Číslo strany v Prílohe 1 (analytické listy)
IV. | Cestovný ruch a podnikanie | 7.6 Rozvojové a EÚ projekty | A. Bratislava – nadregionálne centrum | A. I) Posilnenie vitálneho podnikateľského prostredia, vďaka ktorému bude v záujme investorov v Bratislave zostať, čím si mesto udrží konkurencieschopnú pozíciu aj voči okolitým metropolám ako Viedeň a Budapešť, ale aj posilní atraktivitu pre nových investorov. | A,B.I.g) program podpory mládežníckych inkubátorov | nie | nie | nie | áno | áno | CERIecon - Sieť regionálnych inovačných ekosystémov v Stredne Európe | 172780 | 44 619,76 | 6/2016 -5/2019 | V plnení | áno | áno | 24.25
V. | Školstvo, vzdelávanie a voľný čas, šport | 4.2 Kultúra | A. Bratislava – nadregionálne centrum | A. II) Vytváranie aktívnych sietí a partnerstiev, v ktorých bude mať mesto úlohu aktívneho hráča, lídra, koordinátora alebo facilitátora. | A.II.a spoločné projekty, aktivity, členstvo | nie | áno | nie | nie | nie | Realizovanie aktivít medzinárodnej spolupráce | 15 000,00 p.a. | 14085.57 | 1/2011 - dlhodobo | Splnené | áno | áno | 26.27
4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ)
V. | Školstvo, vzdelávanie a voľný čas, šport | 4.2 Kultúra | A. Bratislava – nadregionálne centrum | A. III) Program „Bratislava - centrum cudzojazyčného, celoživotného vzdelávania“. | A.III.b) podpora celoživotného vzdelávania | nie | nie | nie | nie | nie | Podpora podujatí celoživotného vzdelávania |  | 1 100967 CVČ 9 610 411 ZUŠ | 1/2011 - dlhodobo | Splnené | áno | áno | 28.29
|  | 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ) | [10 empty] | 9593642 ZUŠ
IV. | Cestovný ruch a podnikanie | 4.1 Cestovný ruch | A. Bratislava – nadregionálne centrum | A.IV) Destinačný manažment Bratislavy | A.IV.a) systém koordinovanej spolupráce v cestovnom ruchu | nie | nie | nie | áno | áno | Sieťovanie subjektov cestovného ruchu v destinácii Bratislava a Efektívny marketing destinácie Bratislava. | 10647073 | 1745547 | 12/2011 - dlhodobo | V plnení | áno | áno | 30.31
IV. | Cestovný ruch a podnikanie | 4.1 Cestovný ruch | A. Bratislava – nadregionálne centrum | A IV) Destinančný managemnet Bratislavy | A. IV. c) marketingová stratégia cestovného ruchu | nie | nie | áno | áno | nie | Marketingová a komunikačná astratégia destinácie BA, na blízkych trhoch 2018-2022. | 37200 | 37200 | 1/2017 -12/2020 | V plnení | áno | nie | 32.33
IV. | Cestovný ruch a podnikanie | 4.1 Cestovný ruch | A. Bratislava – nadregionálne centrum | A.V) Organizovanie kultúrnych, športových a ďalších podujatí | A.V.a) marketing „globálnych podujatí“ | nie | nie | nie | áno | nie | Podpora strategických MICE podujatí, vrátane budovania značky "Bratislava Convetion Bureau" (Kongresová Bratislava). V gescii BTB | 300000 | 20000 | 2015 - 2020 | V plnení | áno | áno | 34.35
III. | Kultúra | 4.2 Kultúra | A. Bratislava – nadregionálne centrum | A.V) Organizovanie kultúrnych, športových a ďalších podujatí | A.V.b) zápis Gerulaty v Rusovciach do Zoznamu UNESCO | nie | nie | áno | áno | nie | NKP Rímsky kastel Gerulata. Rekonštrukcia areálu MMB Múzea Antická Gerulata | 195400 | 0 | 10/2017 -12/2020 | V plnení | áno | áno | 36.37
V. | Školstvo, vzdelávanie a voľný čas, šport | 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ) | A. Bratislava – nadregionálne centrum | A.V) Organizovanie kultúrnych, športových a ďalších podujatí | A.V.c) Realizácia prestavby zimného štadióna Ondreja Nepelu a jej využívanie na organizovanie športových kultúrnych a spoločenských podujatí. | nie | áno | nie | áno | áno | Rekonštrukcia a údžba areálu zimného štadióna O. Nepelu. | 2039685 | 684685 | 4/2009 - priebežne | V plnení | áno | nie | 38.39
VII. | Verejný priestor a životné prostredie | 7.6 Rozvojové a EÚ projekty | A. Bratislava – nadregionálne centrum | A. VI) Spolupráca s okolitými regiónmi, mestami, obcami v oblasti ochrany prírody, dopravy a koncepcie územného rozvoja v prihraničnom regióne. | A.VI.b) platforma pre koordináciu územného rozvoja Bratislavy a okolia | nie | nie | nie | áno | áno | BAUM 2020 - Bratislava územný manažment 2020 | 674226.99 | 0 | 9/2017 - 12/2020 | V plnení | áno | áno | 40.41
V. | Školstvo, vzdelávanie a voľný čas, šport | 5.4 Ostatné školstvo a aktivity | B. Znalostná ekonomika | B. II) Program rrozvoja inštitúciíí, kľúčových pre znalostnú ekonmiku. | B.II.b) systematická spolupráca mesta, vzdelávacích a vedecko výskumných inštitúcií | nie | nie | nie | nie | áno | Fab Lab | 15 000,00 p.a. | 15000 | 1/2017 - 12/2017 | Splnené | áno | áno | 42.43
IV. | Cestovný ruch a podnikanie | 7.6 Rozvojové a EÚ projekty | B. Znalostná ekonomika | B. III) Program spolupráce akademických a výskumných inštitúcií s podnikmi. | B.III.f) zapojenie sa do programov zahraničnej spolupráce | nie | nie | nie | áno | áno | Urban Manufacturing | 139896 | 18563.25 | 1/2017 - 12/2021 | V plnení | áno | áno | 44.45
III. | Kultúra | 7.6 Rozvojové a EÚ projekty | B. Znalostná ekonomika | B. IV) Profilovanie Bratislavy ako mesta kultúry a kreatívneho priemyslu. | B.IV.a) implementácia nástrojov na podporu kreatívneho priemyslu | [5 empty] | Kreatívne centrum Bratislava / Hurbanove kasárne |  |  | 9/2018 - 12/2020 | Neplnení sa | áno | áno | 46.47
[6 empty] | nie | áno | nie | áno | nie |  | 2000000 | 0
III. | Kultúra | 4.2 Kultúra | B. Znalostná ekonomika | B. IV) Profilovanie Bratislavy ako mesta kultúry a kreatívneho priemyslu. | B.IV a-.f), C.II a) Prierezový dokument zohľadňujúci širokú škálu opatrení v oblasti rozvoja kultúry | nie | nie | áno | nie | nie | Koncepcia rozvoja kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu | 30000 | 20000 | 1/2017 - 12/2019 | V plnení | áno | áno | 48.49
V. | Školstvo, vzdelávanie a voľný čas, šport |  | C. Kvalita života a ľudské zdroje | C.I) Preventívna a prorodinná politika mesta | C.I.a) koordinácia organizácií poskytujúcich vzdelávacie a mimoškolské aktivity | nie | nie | nie | nie | nie | Databáza vzdelávacích a mimoškolských aktivít /zoznamy a prístupy na webe, priebežná aktualizácia | 0 | 0 | 10/2014 - priebežne | Splnené | nie | áno | 50.51
V. | Školstvo, vzdelávanie a voľný čas, šport |  | C. Kvalita života a ľudské zdroje | C.I) Preventívna a prorodinná politika mesta | C I b) rozširovanie a skvalitnenie služieb pre rodiny s deťmi s cieľom napomáhať zosúladenie pracovných a rodinných funkcií členov rodiny | nie | nie | nie | nie | nie | Rozširovanie služieb pre rodiny s deťmi. (v rámci štandartnej činnosti mestkých organizácii BKIS, STRAZ, MMB, BMG, CVČ, ZUŠ) | 0 | 0 | 1/2011- priebežne | Splnené | áno | nie | 52.53
V. | Školstvo, vzdelávanie a voľný čas, šport | 4.2 Kultúra | C. Kvalita života a ľudské zdroje | C.II) Politika podpory mimovládnych oranizácií | C.II.b) skvalitnenie grantovej politiky mesta | nie | nie | nie | nie | áno | Grantové programy na podporu kultúry, voľnočasových aktivít, športu a sociálnych aktivít | 295000 | 115 000 Ars Bratislavaensis 180 000 Program pre voľný čas, šport a sociálne aktivity | 1/2011- priebežbe | Splnené | áno | áno | 54.55
5.4 Ostatné školstvo a aktivity
V. | Školstvo, vzdelávanie a voľný čas, šport |  | C. Kvalita života a ľudské zdroje | C. III) Skvalitňovanie infraštruktúry pre šport, kultúru, umenie a voľný čas. | C.III.a) komplexný prehľad infraštruktúry pre šport, kultúru, umenie a voľný čas | nie | nie | nie | nie | nie | Prehľad infraštruktúry pre šport, kultúru, umenie a voľný čas / interaktívny elektronický portál mestských priestorov prenekomerčné projekty | 20000 | 0 | 1/2017 - 12/2018 | Neplnení sa | áno | áno | 56.57
V. | Školstvo, vzdelávanie a voľný čas, šport |  | C. Kvalita života a ľudské zdroje | C. III) Skvalitňovanie infraštruktúry pre šport, kultúru, umenie a voľný čas. | C.III.b) budovanie nových športovísk pre verejnosť | nie | áno | nie | nie | áno | Budovanie nových športovísk pre verejnosť (Peňažný fond na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave) | 323400.17 | 0 | 1/2010 - priebežne | V plnení | áno | nie | 58.59
III. | Kultúra | 4.8 Generálny investor Bratislavy | C. Kvalita života a ľudské zdroje | C. III) Skvalitňovanie infraštruktúry pre šport, kultúru, umenie a voľný čas. | C.III.c) budovanie kvalitných kultúrnych a umeleckých zariadení | nie | áno | nie | nie | áno | Zriadenie depozitárov pre Múzeum mesta Bratislavy a Galériu mesta Bratislavy / projektová dokumentácia | 215000 | 0 | 1/2017- 12/2021 | V plnení | áno | áno | 60.61
III. | Kultúra | 7.6 Rozvojové a EÚ projekty | C. Kvalita života a ľudské zdroje | C. III) Skvalitňovanie infraštruktúry pre šport, kultúru, umenie a voľný čas. | C.III.c) budovanie kvalitných kultúrnych a umeleckých zariadení | nie | áno | nie | nie | áno | NKP hrad Devín –sprístupnenie horného hradu verejnosti a zámer výstavby budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť | 123000 | 28338 | 6/2017 -12/2020 | V plnení | áno | áno | 62.63
V. | Školstvo, vzdelávanie a voľný čas, šport |  | C. Kvalita života a ľudské zdroje | C. III) Skvalitňovanie infraštruktúry pre šport, kultúru, umenie a voľný čas. | C.III.d) sprístupnenie športovísk škôl verejnosti | nie | nie | nie | nie | nie | Sprístupnenie športovísk škôl verejnosti (napĺňa sa v rámci opatrenia C III b budovanie nových športovísk pre verejnosť) | 0 | 0 |  | V plnení | nie | áno | 64.65
VI. | Sociálna pomoc a sociálne služby | 6.3 Podporné sociálne programy | C. Kvalita života a ľudské zdroje | C.IV) Program zdravého životného štýlu "Zdravé mesto "," Mesto bez stresu " | C.IV) "Kancelária Zdravé mesto" | nie | nie | nie | nie | áno | Kancelária Zdravé mesto. | 5000 p.a. | 5000 | 1/2010 - priebežne | Splnené | áno | nie | 66.67
VII. | Verejný priestor a životné prostredie | 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk | C. Kvalita života a ľudské zdroje | C.IV) Programy zdravého životného štýlu "Zdravé mesto", "Mesto bez stresu" | C.IV.b) zabezpečenie čistoty mesta | nie | nie | nie | nie | áno | Odstraňovanie nelegálnych grafitov | 150 000,00 p.a. | 134491.19 | 1/2014 - 12/2018 | V plnení | áno | áno | 68.69
VI. | Sociálna pomoc a sociálne služby | 6.3 Podporné sociálne programy | C. Kvalita života a ľudské zdroje | C.IV) Programy zdravého životného štýlu "Zdravé mesto " , "Mesto bez stresu" | C.IV.d) príprava koncepcie prevencie drogových závislostí | nie | nie | nie | nie | nie | Dokument HARM REDUCTION | 3000 | 0 | 7/2017 -12/2020 | V plnení | áno | nie | 70.71
VIII. | Verejný poriadok a bezpečnosť | 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť | C. Kvalita života a ľudské zdroje | C.V) Program "Bezpečné mesto" | C.V.a) prevencia a osveta v oblasti bezpečnosti | nie | nie | nie | nie | áno | Preventívne programy Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy | 6000,00 p.a. | 3977.36 | 1/2017 - priebežne | Splnené | áno | áno | 72.73
VIII. | Verejný poriadok a bezpečnosť | 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť | C. Kvalita života a ľudské zdroje | C.V) Program "Bezpečné mesto" | C.V.b) posilnenie policajných hliadok na uliciach | nie | nie | nie | nie | áno | Ochrana zdravia a majetku mesta Bratislava, jeho občanov a návštevníkov / zvýšenie počtu príslušníkov MsP | 434000 | 137476.59 | 1/2017 - priebežne | V plnení | áno | áno | 74.75
VIII. | Verejný poriadok a bezpečnosť | 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť | C. Kvalita života a ľudské zdroje | C.V) Program "Bezpečné mesto" | C.V.c) rozšírenie bezpečnostného kamerového systému na území mesta | nie | áno | nie | áno | áno | Zlepšenie bezpečnostnej situácie mesta Bratislava / kamerový systém | 254000 | 136555.83 | 1/2017 - priebežne | V plnení | áno | áno | 76.77
VI. | Sociálna pomoc a sociálne služby | 6.3 Podporné sociálne programy | C. Kvalita života a ľudské zdroje | C.VI) Program rozvoja sociálnych služieb | C.VI.a) komunitný plán sociálnych služieb | nie | nie | áno | nie | nie | Komunitný plán sociálnych služieb 2019-2025 | 26000 | 5000 | 1/2017 -12/2023 | V plnení | áno | áno | 78.79
VI. | Sociálna pomoc a sociálne služby | 6.2 Pomoc ľuďom bez domova | C. Kvalita života a ľudské zdroje | C.VI) Program rozvoja sociálnych služieb | C.VI.b) posilňovanie terénnych a ambulantných služieb | áno | nie | áno | nie | áno | Pomoc občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozených sociálnym vylúčením | 500000 | 395968.68 | 2017 | V plnení | áno | áno | 80.81
VI. | Sociálna pomoc a sociálne služby | 6.1 Sociálna starostlivosť | C. Kvalita života a ľudské zdroje | C.VI) Program rozvoja sociálnych služieb | C.VI.b) posilňovanie terénnych a ambulantných služieb | áno | nie | nie | áno | áno | Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni - Podpora sociálnych služieb v nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu Fortunáčik | 32750,8 (pre rok 2017) | 32646.89 | 3/2017 - 6/2019 | V plnení | áno | áno | 82.83
VI. | Sociálna pomoc a sociálne služby |  | C. Kvalita života a ľudské zdroje | C.VI) Program rozvoja sociálnych služieb | C.VI.b) posilňovanie terénnych a ambulantných služieb | nie | nie | nie | nie | áno | Národný projekt "Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti" pre krízové centrum REPULS, financovanie UPSVaR, suma bude známa až po podpise zmluvy | 0 | 0 | 2017 -2020 | V plnení | áno | áno | 84.85
VI. | Sociálna pomoc a sociálne služby | 6.2 Pomoc ľuďom bez domova | C. Kvalita života a ľudské zdroje | C.VI) Program rozvoja sociálnych služieb | C.VI.c) zlepšenie kordinácie mesta a samosprávneho kraja pri zebzpečení služieb krízovej intervencie pre ohrozené skupiny (bezdomovci, obete domáceho násilia a pod.) | nie | nie | áno | nie | áno | Koncepcia pomoci ľuďom bez domova - Implementácia cieľov. | 5000 | 2000 | 4/2017 -12/2023 | V plnení | áno | nie | 86.87
VI. | Sociálna pomoc a sociálne služby | 6.1 Sociálna starostlivosť | C. Kvalita života a ľudské zdroje | C.VI) Program rozvoja sociálnych služieb | C.VI.d) prístavby a rekonštrukcie existujúcich zariadení prevádzkovaných mestom. | nie | áno | nie | nie | nie | Rekonštruškčné práce, debarierizácia a humanizácia | 462118.87 | 462118.87 | 1/2010 -priebežne | V plnení | áno | nie | 88.89
VII. | Verejný priestor a životné prostredie | 7.6 Rozvojové a EÚ projekty | D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru | D.I) Program vytvárania mestského prostredia, revitalizácia verejných priestorov a zachovanie charakteru špecifických častí mesta | D.I.a) pasportizácia verejných priestranstiev, spracovanie a realizácia koncepcie, reavitilzácie verejných priestorov. | nie | áno | nie | áno | áno | Sanácia geologického prostredia Devinska cesta - skalný odrez | 360830.4 | 30000 | 5/2017 - 10/2018 | V plnení | áno | nie | 90.91
VII. | Verejný priestor a životné prostredie | 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk | D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru | D.I) Program vytvárania mestského prostredia, revitalizácia verejných priestorov a zachovanie charakteru špecifických častí mesta | D.I.a) pasportizácia verejných priestranstiev, spracovanie a realizácia koncepcie, reavitilzácie verejných priestorov. (vrátane chodníkov, parkovísk, ihísk, podchodov, terás) tak, aby umožňovali zvyšovať kvalitu života. | nie | áno | nie | áno | áno | Revitalizácia Trnavského mýta | 2300000 | 0 | 12/2017 - 07/2018 | V plnení | áno | nie | 92.93
VII. | Verejný priestor a životné prostredie | 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk | D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru | D.I) Program vytvárania mestského prostredia, revitalizácia verejných priestorov a zachovanie charakteru špecifických častí mesta | D.I.a) pasportizácia verejných priestranstiev, spracovanie a realizácia koncepcie, reavitilzácie verejných priestorov. (vrátane chodníkov, parkovísk, ihísk, podchodov, terás) tak, aby umožňovali zvyšovať kvalitu života. | nie | áno | nie | nie | áno | Revitalizácia a obnova podchodov | 300 000 p.a. | 236550 | 1/2017 - 12/2017 | Splnené | áno | nie | 94.95
VII. | Verejný priestor a životné prostredie | 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene | D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru | D.I) Program vytvárania mestského prostredia, revitalizácia verejných priestorov a zachovanie charakteru špecifických častí mesta | D.I.b) vytváranie nových verejných priestranstiev | nie | áno | nie | nie | áno | Výstavba nových parkových priestorov a revitalizácia zelene na Hradnom vrchu | 800000 | 225000 | 1/2016 - 12/2018 | V plnení | áno | áno | 96.97
VII. | Kultúra | 4.8 Generálny investor Bratislavy | D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru | D.I) Program vytvárania mestského prostredia, revitalizácia verejných priestorov a zachovanie charakteru špecifických častí mesta | D.I.d) pokračovanie v pamiatkovej obnove a prezentácii objektov | nie | áno | nie | nie | áno | Pamiatková obnova mestských objektov | 1000000 | 451855 | 1/2016 - priebežne | V plnení | áno | áno | 98.99
| Verejný priestor a životné prostredie | 2.1 Územné plánovanie a rozvoj | D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru | D.I) Program vytvárania mestského prostredia, revitalizácia verejných priestorov a zachovanie charakteru špecifických častí mesta | D.I.e) spracovanie koncepcie výškovej zástavby Bratislavy | nie | nie | nie | nie | nie | Urbanistická štúdia výškového zónovania hl. mesta SR Bratislavy | 0 | 1000 | 1/2014 - 12/2018 | V plnení | áno | nie | 100.101
VII. | Verejný priestor a životné prostredie | 2.1 Územné plánovanie a rozvoj | D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru | D.I) Program vytvárania mestského prostredia, revitalizácia verejných priestorov a zachovanie charakteru špecifických častí mesta | D.I.e) spracovanie koncepcie výškovej zástavby Bratislavy | nie | nie | áno | nie | nie | Územný plán zóny Dunajská, zmena a doplnky 2016 - prerokovanie, vyhodnotenie prerokovania, príprava materiálu na schvaľovanie | 3452 | 0 | 1/2017 -12/2018 | V plnení | áno | áno | 102.103
VII. | Verejný priestor a životné prostredie |  | D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru | D. II) Politika udržania a rozvoja plôch zelene. | D.II.b) spracovanie a schválenie programu starostlivosti o dreviny | nie | nie | nie | nie | nie | Dokument starostlivosti o dreviny v meste | 0 | 0 | 1/2017-12/2017 | Neplnení sa | nie | áno | 104.105
VII. | Verejný priestor a životné prostredie |  | D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru | D. II) Politika udržania a rozvoja plôch zelene. | D.II.c) aktívna politika mesta smerom k ochrane zelených plôch | nie | nie | nie | nie | nie | Vytvorenie strategicky plánovanej siete prírodných a poloprírodných oblastí s environmentálnymi vlastnosťami v hlavnom meste SR Bratislava | 0 | 0 | 1/2017-12/2017 | Neplnení sa | nie | áno | 106.107
VII. | Verejný priestor a životné prostredie |  | D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru | D. II) Politika udržania a rozvoja plôch zelene. | D.II.c) aktívna politika mesta smerom k ochrane zelených plôch | nie | nie | nie | nie | nie | Vytvorenie biokoridorov a multifunkčných zón mimo zastavaného územia hlavného mesta SR Bratislava | 0 | 0 | 1/2017-12/2017 | Neplnení sa | nie | áno | 108.109
VII. | Verejný priestor a životné prostredie |  | D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru | D. V) Program efektívneho nakladania s odpadmi. | D.V.a) aktualizácia Programu odpadového hospodárstva | nie | nie | nie | nie | nie | Program odpadového hospodárstva na r. 2016 - 2020 | 0 | 0 | 5/2018 - 12/2020 | V plnení | áno | áno | 110.111
VII. | Verejný priestor a životné prostredie |  | D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru | D. V) Program efektívneho nakladania s odpadmi. | D.V.a) aktualizácia Programu odpadového hospodárstva | nie | nie | nie | nie | nie | Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (rozpočet OLO,a.s. | 0 | 0 | 12/2016 - 12/2018 | V plnení | áno | áno | 112.113
VII. | Verejný priestor a životné prostredie | 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť | D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru | D. V) Program efektívneho nakladania s odpadmi. | D.V.b) dobudovávanie siete zberných dvorov | nie | áno | nie | nie | nie | Budovanie zberného dvora v MČ Dúbravka | 450000 | 0 | 1/2014 - 12/2019 | V plnení | áno | áno | 114.115
VII. | Verejný priestor a životné prostredie | 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť | D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru | D. V) Program efektívneho nakladania s odpadmi. | D.V.c) sanácia nelegálnych skládok a starých environmentálnych záťaží | nie | nie | nie | nie | nie | Odstraňovanie nezákonne uložených odpadov (rozpočet OLO,a.s.) | 0 | 0 | každoročne | Splnené | áno | áno | 116.117
VII. | Verejný priestor a životné prostredie | 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť | D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru | D. V) Program efektívneho nakladania s odpadmi. | D.V.d) budovanie podzemných kontajnerov na separovaný zber | nie | nie | nie | áno | nie | Pilotný projekt budovania polopodzemných kontajnerov vo vybraných lokalitách | 300000 | 4000 | 10/2016 - 6/2018 | V plnení | áno | áno | 118.119
VII. | Verejný priestor a životné prostredie | 7.6 Rozvojové a EÚ projekty | D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru | D. VII) Program zvyšovania energetickej efektívnosti mesta. | D.VII.a) zlepšovanie energetickej účinnosti budov | nie | nie | áno | áno | áno | Implementácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja hl. mesta SR Bratislavy | 1507200 | 0 | 1/2017 -11/2018 | V plnení | áno | áno | 120.121
VII. | Verejný priestor a životné prostredie | 7.6 Rozvojové a EÚ projekty | D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru | D. VII) Program zvyšovania energetickej efektívnosti mesta. | D.VII.a) zlepšovanie energetickej účinnosti budov | nie | nie | áno | nie | nie | Aktualizácia Koncepcie rozvoja Hlavného mesta Slovenskej republiky v oblasti tepelnej energetiky | 162000 | 0 | 6/2017 - 12/2018 | V plnení | áno | áno | 122.123
V. | Školstvo, vzdelávanie a voľný čas, šport |  | D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru | D.VIII) Podpora vzdelávania a výchovy verejnosti v environmentálnej oblasti a oblasti ochrany kultúrneho dedičstva | D.VIII)zvýšenie informovanosti verejnosti o významných pamiatkach | nie | nie | nie | áno | nie | Podpora vzdelávania a výchovy v oblasti kultúrneho dedičstva | 24400 | 17947 | 1/2011 - proebežne | Splnené | áno | áno | 124.125
VII. | Verejný priestor a životné prostredie | 7.6 Rozvojové a EÚ projekty | D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru | D.IX) Plán prispôsobenia sa mesta na klimatické zmeny | D.IX.a) program adaptačných opatrení voči negatívnym dopadom klimatických zmien | nie | nie | áno | áno | áno | Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy / záverečná konferencia, ukončenie prác | 3337640 | 1031386.84 | 8/2014 - 12/2017 | Splnené | nie | áno | 126.127
VII. | Verejný priestor a životné prostredie | 7.6 Rozvojové a EÚ projekty | D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru | D.IX) Plán prispôsobenia sa mesta na klimatické zmeny | D.IX.a) program adaptačných opatrení voči negatívnym dopadom klimatických zmien | nie | nie | nie | áno | áno | Projekt RESIN - Climate Resilient Cities and Infrastructures / Klimaticky prispôsobivé mestá a infraštruktúry | 210989 | 128303.05 | 1/2015 - 12/2018 | V plnení | áno | áno | 128.129
VII. | Verejný priestor a životné prostredie |  | D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru | D.IX) Plán prispôsobenia sa mesta na klimatické zmeny | D.IX.a) program adaptačných opatrení voči negatívnym dopadom klimatických zmien | nie | nie | nie | áno | áno | Realizácia opatrení na záchyt a zadržiavanie zrážkovej vody | 3500000 | 0 | 1/2019 -12/2021 | Neplnení sa | áno | áno | 130.131
VII. | Verejný priestor a životné prostredie | 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene | D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru | D.IX) Plán prispôsobenia sa mesta na klimatické zmeny | D.IX.a) program adaptačných opatrení voči negatívnym dopadom klimatických zmien | nie | nie | áno | nie | nie | Vytvorenie stretégicky plánovanej siete prírodných a poloprírodných oblastí s enviromentálnymi vlastnosťami v hlavnom meste SR Bratislava /dokument. (pôv. názov Stratégia zelenej infraštruktúry) | 80000 | 0 | 1/2017 - 12/2020 | V plnení | áno | áno | 132.133
VII. | Verejný priestor a životné prostredie | 7.6 Rozvojové a EÚ projekty | D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru | D.IX) Plán prispôsobenia sa mesta na klimatické zmeny | D.IX.a) program adaptačných opatrení voči negatívnym dopadom klimatických zmien | nie | nie | nie | nie | áno | Grantová schéma na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou | 40000 | 14484.21 | 1/2017 - priebežne | V plnení | áno | áno | 134.135
VII. | Verejný priestor a životné prostredie | 7.6 Rozvojové a EÚ projekty | D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru | D.IX) Plán prispôsobenia sa mesta na klimatické zmeny | D.IX.a) program adaptačných opatrení voči negatívnym dopadom klimatických zmien | nie | nie | nie | áno | áno | Projekt EU - GOOGLE. Európske mestá ako zelené urbánne brány vedúce k trvalo udržateľnej energii | 96280 | 0 | 10/2017 - 3/2019 | V plnení | áno | nie | 136.137
I. | Doprava (Mobilita) | 2.3 Nosný dopravný systém | E. Doprava a technická infraštruktúra | E. I) Systém mestskej hromadnej dopravy. | E.I.a) program rozvoja systémov MHD na báze elektrickej trakcie | áno | áno | nie | áno | áno | Modernizácia električkových tratí v Bratislave (Dúbravsko-Karloveská radiála, Vajnorská radiála, Ružinoská radiála) | 191467744 | 362950.4 | 10/2014 - 12/2023 | V plnení | áno | áno | 138.139
I. | Doprava (Mobilita) | 1.2 Organizácia dopravy | E. Doprava a technická infraštruktúra | E. I) Systém mestskej hromadnej dopravy. | E.I.a) program rozvoja systémov MHD na báze elektrickej trakcie | nie | áno | nie | áno | áno | Trolejbusová trať Karlova Ves - Mlynská dolina - Patrónka | 8400000 | 0 | 1/2018 - 12/2020 | V plnení | áno | áno | 140.141
I. | Doprava (Mobilita) | 1.2 Organizácia dopravy | E. Doprava a technická infraštruktúra | E. I) Systém mestskej hromadnej dopravy. | E.I.c) schválenie a realizácia programu preferencie ostatných subsystémov MHD | nie | áno | nie | áno | nie | Preferencia MHD - modernizácia svetelne riadených križovatiek (vypracovanie PD, územné a stavebné konanie...) | 7500000 | 0 | 8/2016 - 12/2020 | V plnení | áno | áno | 142.143
I. | Doprava (Mobilita) | 1.2 Organizácia dopravy | E. Doprava a technická infraštruktúra | E. I) Systém mestskej hromadnej dopravy. | E.I.c) schválenie a realizácia programu preferencie ostatných subsystémov MHD | nie | áno | nie | nie | áno | Preferencia MHD - zriadenie vyhradených jazdných pruhov | 2000000 | 2000 | 9/2012 -12/2020 | V plnení | áno | áno | 144.145
I. | Doprava (Mobilita) |  | E. Doprava a technická infraštruktúra | E. I) Systém mestskej hromadnej dopravy. | E.I.e) obnova ekologická modernizácia, vozového parku MHD. | nie | nie | nie | nie | áno | Obnova vozidlového parku autobusov DPB (úver DPB,a.s.) | 23914752 | 0 | 11/2013 -1/2018 | V plnení | áno | nie | 146.147
I. | Doprava (Mobilita) | 7.6 Rozvojové a EÚ projekty | E. Doprava a technická infraštruktúra | E. I) Systém mestskej hromadnej dopravy. | E.I.e) obnova ekologická modernizácia, vozového parku MHD. | nie | áno | nie | áno | áno | Vozový park elektrobusov v Bratislave | 10400000 | 6240000 | 11/2017 -3/2019 | V plnení | áno | nie | 148.149
I. | Doprava (Mobilita) | 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy | E. Doprava a technická infraštruktúra | E. II) Integrovaný systém verejnej hromadnej dopravy. | E.II.a) realizácia integrácie dopravy v regióne | nie | nie | nie | nie | áno | Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji (IDS BK) | 350 000,00 p.a. | 350000 | 6/2013-12/2020 | V plnení | áno | áno | 150.151
I. | Doprava (Mobilita) | 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk | E. Doprava a technická infraštruktúra | E. II) Integrovaný systém verejnej hromadnej dopravy. | E.II.d) záchytné parkoviská v nadväznosti na verejnú hromadnú dopravu | nie | áno | nie | nie | nie | Vybudovanie záchytného parkoviska pri cintoríne Vrakuňa súbežne s realizáciou zástavky MHD a Slovak Lines | 2450000 | 0 | 6/2013-12/2019 | V plnení | áno | áno | 152.153
I. | Doprava (Mobilita) | 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk | E. Doprava a technická infraštruktúra | E. III) Koncepcia bezbarierového pohybu. | E.III b) zvyšovanie bezbariérovosti verejných priestorov vrátane prístupu k verejnej hromadnej doprave. | nie | áno | nie | nie | áno | Debarierizácia priechodov pre chodcov v rámci opráv komunikácii na územín Hlavného mesta SR Bratsilava. | 180000 | 180000 | 1/2017 - priebežne | V plnení | áno | nie | 154.155
I. | Doprava (Mobilita) | 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk | E. Doprava a technická infraštruktúra | E. IV) Cyklistická doprava. | E.IV.a) aktualizácia koncepcie cyklistickej dopravy na území mesta | nie | nie | áno | nie | áno | Vypracovanie dokumentu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy, ktorý bude obsahovať aktualizované priority v oblasti cyklodopravy a akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy | 0 | 0 | 1/2017-12/2017 | Splnené | áno | áno | 156.157
I. | Doprava (Mobilita) | 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk | E. Doprava a technická infraštruktúra | E. IV) Cyklistická doprava. | E.IV.c) budovanie cyklistickej infraštruktúry | nie | áno | nie | nie | nie | Automatická požičovňa bicyklov - bike sharing | 860000 | 0 | 2/2017 - 12/2020 | V plnení | áno | áno | 158.159
I. | Doprava (Mobilita) | 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk | E. Doprava a technická infraštruktúra | E. IV) Cyklistická doprava. | E.IV.c) budovanie cyklistickej infraštruktúry | nie | áno | nie | áno | áno | Plán realizácie cyklotrás na rok 2017 -2020 | 410000 | 0 | 1/2017 -12/2020 | V plnení | áno | áno | 160.161
I. | Doprava (Mobilita) | 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk | E. Doprava a technická infraštruktúra | E. IV) Cyklistická doprava. | E.IV.c) budovanie cyklistickej infraštruktúry | nie | nie | nie | nie | nie | Vypracovanie PD pre nové úseky cyklotrás | 106000 | 77954 | 1/2017-12/2020 | V plnení | áno | áno | 162.163
I. | Doprava (Mobilita) | 2.3 Nosný dopravný systém | E. Doprava a technická infraštruktúra | E. VI) Plán strategických dopravných stavieb 2011-2025. | E.VI.b) budovanie nosného dopravného systému | áno | áno | nie | áno | áno | Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor | 114667200 | 1173870 | 11/2015 - 12/2020 | V plnení | áno | áno | 164.165
I. | Doprava (Mobilita) | 2.3 Nosný dopravný systém | E. Doprava a technická infraštruktúra | E. VI) Plán strategických dopravných stavieb 2011-2025. | E.VI.b) budovanie nosného dopravného systému | nie | áno | nie | nie | áno | Nosný systém MHD 1 - prestupové zastávky | 222369 | 12630.48 | 1/2016 - 12/2019 | V plnení | áno | áno | 166.167
I. | Doprava (Mobilita) | 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk | E. Doprava a technická infraštruktúra | E. VII) Mestská parkovacia politika. | E.VII.b) pripraviť a realizovať zásady dopravnej politiky a osobitne parkovacej politiky | nie | áno | nie | nie | áno | Parkovacia politika | 1000000 | 0 | 1/2012 - 12/2020 | V plnení | áno | áno | 168.169
I. | Doprava (Mobilita) | 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk | E. Doprava a technická infraštruktúra | E. VII) Mestská parkovacia politika. | E.VII.c) budovanie parkovacích kapacít na vstupoch do mesta | nie | áno | nie | áno | nie | Záchytné parkoviská | 10000000 | 40000 | 1/2012 - 12/2020 | V plnení | áno | áno | 170.171
I. | Doprava (Mobilita) | 7.6 Rozvojové a EÚ projekty | E. Doprava a technická infraštruktúra | E. VIII) Systém organizácie a riadenia dopravy | E.VIII.b) riadenie dopravy na báze inteligentných dopravných systémov | nie | áno | nie | áno | áno | Informačné tabule na zástavkách MHD | 1878700 | 0 | 3/2017 - 10/2018 | V plnení | áno | áno | 172.173
I. | Doprava (Mobilita) | 1.2 Organizácia dopravy | E. Doprava a technická infraštruktúra | E. VIII) Systém organizácie a riadenia dopravy | E.VIII.b) riadenie dopravy na báze inteligentných dopravných systémov | nie | áno | nie | nie | nie | Dopravno - riadiaca centrála | 231 812,00 | 231 812,00 | 11/2017 - 12/2020 | V plnení | áno | nie | 174.175
I. | Doprava (Mobilita) | 1.2 Organizácia dopravy | E. Doprava a technická infraštruktúra | E. IX) Technická infraštruktúra. | E. IX. a) Koordinácia výstavby a rekonštrukcia technickej infraštruktúry. | nie | nie | nie | nie | nie | Mestská optická sieť | 0 | 0 | 3/2017 - 12/2020 | V plnení | áno | nie | 176.177
I. | Doprava (Mobilita) | 7.3 Informačné služby | F. Správa a riadenie mesta | F.I) Zavádzanie eGovernmentu na mestskej úrovni v prospech občanov, podnikateľov a ďalších subjektov pôsobiacich na území mesta | F.I.a) spoločný projekt eGovernmentu mesta | nie | nie | nie | áno | áno | Elekronizácia služieb bratislavskej samosprávy | 2971595 | 948000 | 10/2014 - 12/2020 | V plnení | áno | áno | 178.179
I. | Doprava (Mobilita) | 7.3 Informačné služby | F. Správa a riadenie mesta | F.I) Zavádzanie eGovernmentu na mestskej úrovni v prospech občanov, podnikateľov a ďalších subjektov pôsobiacich na území mesta | F.I.b) vytvorenie a aktívne využívanie geografického informačného systému mesta | nie | nie | nie | nie | nie | Centrálny Geoportál - sprístupnenie a využitie existujúcich a validovaných priestorových dát pre celý magistrát pomocou služieb | 950000 | 366137 | 1/2015 -12/2019 | V plnení | áno | áno | 180.181
I. | Doprava (Mobilita) |  | F. Správa a riadenie mesta | F.I) Zavádzanie eGovernmentu na mestskej úrovni v prospech občanov, podnikateľov a ďalších subjektov pôsobiacich na území mesta | F.I.c) projekt školení o využívaní digitálnych nástrojov správy mesta | nie | nie | nie | nie | nie | Projekt školení a e-lerningu o využívaní digitálnych nástrojov správy mesta pre užívateľov služieb | 150 000,00 p.a. | 135000 | 1/2017- priebežne | Splnené | áno | áno | 182.183
II. | Doprava (Mobilita) |  | F. Správa a riadenie mesta | F.I) Zavádzanie eGovernmentu na mestskej úrovni v prospech občanov, podnikateľov a ďalších subjektov pôsobiacich na území mesta | F.I.c) projekt školení o využívaní digitálnych nástrojov správy mesta | nie | nie | nie | nie | nie | Projekt budovania intranetu a helpdesku ako nástroja pre skvalitnenie práce užívateľov spolu s evidovaním a sledovaním softwarových licencií SAM a hardware | 150000 | 100100 | 11/2015 -12/2019 | V plnení | áno | áno | 184.185
II. | Správa mesta a nakladanie s majetkom mesta |  | F. Správa a riadenie mesta | F. III) Zavedenie klientskeho prístupu samosprávy k občanom a právnym subjektom | F.III.d) zvyšovanie kvality kontaktného pracoviska služieb pre občanov | nie | nie | nie | nie | áno | Kontaktné pracovisko služieb pre občanov | 0 | 0 | 1/2015 -priebežne | V plnení | áno | áno | 186.187
II. | Správa mesta a nakladanie s majetkom mesta | 7.6 Rozvojové a EÚ projekty | F. Správa a riadenie mesta | F. IV) Spoluúčasť občanov na rozhodovaní – participácia | F.IV.b) zapájanie občanov do rozhodovania už v etape prípravy projektov | nie | nie | nie | áno | nie | Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (pilotný pojekt č. 10 - Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni) | 10000 | 2000 | 9/2017 - 8/2019 | V plnení | áno | áno | 188.189
II. | Správa mesta a nakladanie s majetkom mesta | 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít | F. Správa a riadenie mesta | F. IV) Spoluúčasť občanov na rozhodovaní – participácia | F.IV.b) zapájanie občanov do rozhodovania už v etape prípravy projektov | nie | nie | nie | nie | áno | Nová Obchodná | 26820 | 15000 | 1/2017 -12/2017 | Splnené | nie | áno | 190.191
II. | Správa mesta a nakladanie s majetkom mesta | 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít | F. Správa a riadenie mesta | F. IV) Spoluúčasť občanov na rozhodovaní – participácia | F.IV.b) zapájanie občanov do rozhodovania už v etape prípravy projektov | nie | nie | nie | nie | áno | Občiansky rozpočet | 50 000 p.a. | 45267 | 1/2017 -12/2017 | Splnené | áno | áno | 192.193
II. | Správa mesta a nakladanie s majetkom mesta | 7.6 Rozvojové a EÚ projekty | F. Správa a riadenie mesta | A.I; A.II; A.V; A.VI; B.I- B. IV; C.I- C.VI; D.I- D.IX; E.I- E.IX; F.I- F.VII) | Prierezový dokument zohľadňujúci širokú škálu opatrení | nie | nie | áno | nie | nie | Smart City "Rozumná Bratislava 2030 " | 250000 | 0 | 6/2016-12/2020 | V plnení | áno | áno | 194.195
VII. | Verejný priestor a životné prostredie | 2.1 Územné plánovanie a rozvoj | D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru | A.VI, D.I, D.II, D.III, D.IV, F.VI) Prierezový dokument zohľadňujúci širšiu škálu opatrení | A.VI, D.I, D.II, D.III, D.IV, F.VI) Územná prognóza | nie | nie | áno | nie | nie | Územná prognóza Hlavného mesta SR Bratislava do roku 2050 - prerokovanie návrhu zadania, vyhodnotenie prerokovania, príprava verejného obstarávania na výber spracovateľa. | 160000 | 0 | 7/2018-1/2020 | Nové | áno | nie | 196.197
II. | Správa mesta a nakladanie s majetkom mesta |  | F. Správa a riadenie mesta | A - F) Prierezový dokument zohľadňujúci širokú škálu opatrení | A- F) Strednodobý rozvojový dokumnet, Hlavného mesta SR Bratislavy, vypracovaný v súlade s § 8 zákona č. 539/2008 Z.z. Zákon o podpore regionálneho rozvoja. | nie | nie | áno | nie | nie | PHSR - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy. | 150000 | 0 | 10/2018-12/2020 | Nové | áno | nie | 198.199

## metadata
Plnenie akčného plánu
Splnené
Neplnení sa
V plnení
Nové
Návrh prioritných oblastí
I. | Doprava (Mobilita)
II. | Správa mesta a nakladanie s majetkom mesta
III. | Kultúra
IV. | Cestovný ruch a podnikanie
V. | Školstvo, vzdelávanie a voľný čas, šport
VI. | Sociálna pomoc a sociálne služby
VII. | Verejný priestor a životné prostredie
VIII. | Verejný poriadok a bezpečnosť
áno
nie
1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy
1.2 Organizácia dopravy
2.1 Územné plánovanie a rozvoj
2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk
2.3 Nosný dopravný systém
2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene
3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť
3.2 Verejné osvetlenie
3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť
4.1 Cestovný ruch
4.2 Kultúra
4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)
4.4 Zoologická záhrada
4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ)
4.6 Pohrebné služby (MARIANUM)
4.7 Pamiatková starostlivosť
4.8 Generálny investor Bratislavy
5.1 Centrá voľného času
5.2 Základné umelecké školy
5.3 Neštátne školské zariadenia
5.4 Ostatné školstvo a aktivity
6.1 Sociálna starostlivosť
6.2 Pomoc ľuďom bez domova
6.3 Podporné sociálne programy
7.1 Ľudské zdroje
7.2 Činnosť úradu
7.3 Informačné služby
7.4 Finančné služby
7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít
7.6 Rozvojové a EÚ projekty
7.7 Priority poslaneckých klubov
8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory
8.2 Nakladanie s majetkom
8.3 Rozvoj nájomného bývania